****

**Организаторы Проекта**

ГБУ ДО ЦВР ДМ «Академический» Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ЦВР) при поддержке отдела образования администрации Калининского района.

**Условия участия в Проекте**

В проекте принимают участие первичные организации «РДШ», органы ученического самоуправления и детские общественные объединения ОУ Калининского района.

Проект включает в себя совместные обучающие встречи для учащихся и педагогов по организации и проведению мероприятий, а также непосредственное проведение социально-значимых мероприятий.

**Сроки и место проведения Проекта**

Сроки проведения: октябрь 2017 – май 2018.

Место проведения – ЦВР, ОУ района, учреждения района и города - социальные партнеры.

**Порядок проведения Проекта**

**I этап – Старт проекта – 28 сентября 2017**

 Старт проекта дается на Слёте лидеров детских общественных объединений, органов ученического самоуправления и первичных отделений РДШ ОУ Калининского района Санкт-Петербурга «Калининская активная молодежь, включайся!».

**II этап - Основной**

 Основной этап направлен на подготовку и проведение районных мероприятий в соответствии с основными направлениями деятельности РДШ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление** | **Месяц** | **Мероприятие** |
| 1 | Новое поколение выбирает активную гражданскую позицию | Октябрь | Акция «Дай лапу, друг!» |
| 2 | Декабрь | Акция «От сердца к сердцу» |
| 3 | Апрель | Комплекс мероприятий «Всероссийская неделя добра 2018» |
| 4 | Новое поколение выбирает любовь к родному городу | Ноябрь | Квест «Знай и люби свой город» |
| 5 | Новое поколение выбирает память поколений | Январь | Игра по станциям «Героический Ленинград» |
| 6 | Торжественная линейка и возложение цветов к памятнику «Аэродром Гражданка» |
| 7 | Февраль | Акция «Юные. Стойкие. Смелые» |
| 8 | Май | Вахта памяти у памятника «Аэродром Гражданка» |
| 9 | Новое поколение выбирает достойную профессию | Март | Игра по станциям «Есть такая профессия» |

**III этап – Подведение итогов Проекта – май 2018**

Подведение итогов проекта, анализ проведенной работы, вручение сертификатов и благодарственных писем наиболее активным участникам – образовательным учреждениям, проводившим мероприятия на своей базе, принявшим участие в 7 и более мероприятиях Проекта.

*Заявки на участие принимаются по каждому мероприятию отдельно, в соответствии с информационными письмами.*

**Контакты**

Голубева Елизавета Юрьевна, методист по работе c руководителями детских общественных объединений и кураторами органов ученического самоуправления.

Мобильный телефон: 8-952-369-55-09; e-mail: metdoous@mail.ru